## Feuil1
Day | Burned Down |  | Balance |  | Daily Completed | ID | Tasks | Days required | Day done
| Planned | Actual | Planned | Actual |  |  | Chassis
0 |  |  | 28 | 28 |  | 1 | Modélisation | 1 | 1
1 | 4 | 3 | 24 | 25 | 3 | 2 | Mise en place du chassis | 1 | 1
2 | 4 | 4 | 20 | 21 | 4 | 3 | Assemblage des moteurs et des roues | 1 | 2
3 | 4 | 3 | 16 | 18 | 3 | 4 | Fixation de l'Arduino | 1 | 10
4 | 3 | 4 | 13 | 14 | 4 | 5 | Fixation de la Raspberry Pi | 1 | 10
5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | Mise en place des bateries et des piles | 1 | 8
6 | 1 |  | 7 |  |  |  | Traitement d'Images
7 | 1 |  | 6 |  |  | 7 | Test de la caméra | 1 | 1
8 | 1 |  | 5 |  |  | 8 | Implémentation de la reconnaissance de couleur | 3 | 3
9 | 1 |  | 4 |  |  | 9 | Implémentation de la reconnaissance de formes | 3 | 3
10 | 3 |  | 1 |  |  | 10 | Implémentation des fonctions de tracking | 4 | 7
11 | 1 |  | 0 |  |  | 11 | Implémentation de la reconnaissance de canette | 4 | 4
Système de préhension
[6 empty] | 12 | Réalisation du montage | 1 | 1
[6 empty] | 13 | Test de l'électroaimant | 1 | 5
[6 empty] | 14 | Test du servomoteur | 1 | 4
[6 empty] | 15 | Montage de l'aimant sur le servomoteur | 1 | 5
[6 empty] | 16 | Intégration du montage au chassis | 1 | 2
[6 empty] | 17 | Implémentation des fonctions de préhension | 2 | 5
Système de mobilité
[6 empty] | 18 | Réalisation du montage des moteurs | 1 | 2
[6 empty] | 19 | Test des moteurs | 1 | 2
[6 empty] | 20 | Implémentaion des fonctions motrices (Avancer, pivoter) | 2 | 3
[6 empty] | 21 | Implémentation de l'évitement d'obstacles | 3 | 9
[6 empty] | 22 | Implémentation du retour à la zone | 2 | 8
Connexion inter systèmes
[6 empty] | 23 | Réalisation du montage de l'I2C | 1 | 4
[6 empty] | 24 | Test de l'I2C | 2 | 5
[6 empty] | 25 | Implémentation de la communication entre l'Arduino et la Raspberry Pi | 2 | 5
Phase de Tests
[6 empty] | 26 | Test de la mobilité | 1 | 3
[6 empty] | 27 | Test de la reconnaissance | 2 | 10
[6 empty] | 28 | Test de la préhension | 1 | 6
[6 empty] | 29 | Test général | 1 | 11